## R 2024, 2025 a 2026
Seznam investic SVK Žďársko
obnova 2024
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
4118 | 2021-08-26 | Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová) | 3323 | SoD | 2326.1 | 996.9 | III-24 | X-24 | požádáno o kol. 12/24
2386 | 2012-11-29 | Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím | 4927 | SoD | 3448.9 | 1478.1 | III-24 | VIII-24 | požádáno o kol. 12/24
3417 | 2014-12-18 | Bystřice nad Pernštejnem - zřízení 2. tl.pásma | 6742 | SoD | 4719.4 | 2022.6 | III-24 | VIII-24 | požádáno o kol. 12/24
4262 | 2023-08-31 | Kadolec - rekonstrukce vodovodu u fotbalového hřiště | 1374 | SoD | 961.8 | 412.2 | VII-24 | X-24 | požádáno o stanovisko KHS a o kol. 12/24
4276 | 2021-11-25 | Křižanov - RK Pod Šibeníkem - 2.etapa | 13303 | SoD | 9312.1 | 3990.9 | V-24 | XII-24 | 70/30, SP 01/23, 1.etapa byla v roce 2023 s ID 4140, v realizaci | dodatek na více a méně práce
4002 | 2021-01-28 | Měřín - vodovod a kanalizace Růžová | 4974 | SoD | 3481.8 | 1492.2 | V-23 | VI-24 | požádáno o kol. 01/25
4285 | 2024-02-29 | Netín - přeložka vodovodního přivaděče na parcele č. 912 v k.ú. Netín |  | SoD |  |  | V-24 | VI-24 | bude se žádat o kol.
3997 | 2019-06-27 | Olší u Tiš. - RV, vdv přiv. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava | 3887 | SoD | 2720.9 | 1166.1 | VII-23 | V-24 | předávají se pozemky- není dořešeno převzetí pozemku
4233 | 2023-01-26 | ÚV Mostiště - výroba kyslíku pro generátor ozónu | 2570 | SoD | 2570 |  | V-24 | VIII-24 | předávají se doklady, bude se zařazovat do majektu
4257 | 2023-06-27 | Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2.etapa |  | SoD |  |  |  |  | souvisí s ID 2657, stavebně dokončeno, dod.na zvýš.ceny | (SO 01 RK 2.etapa, SO 02 prodloužení kanalizace, SO 03 prodloužení vodovodu)
4258 | 2023-06-27 | Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa (úsek č.2) | 13897 | SoD |  |  | IV-24 | VIII-24 | souvisí s ID 4257, stavebně dokončeno, dod.na zvýš.ceny | SO 04 RK, SO 06, RV (úsek č. 2)
4178 | 2022-06-23 | Zadní Zhořec - zřízení ATS | 3800 | SoD | 2660 | 1140 | IV-24 | XII-24 | v realizaci
3794 | 2017-09-21 | ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403 | 4679 | IH | 4679 |  | IX-22 | XII-23 | dodatek na zvýš.ceny o 249 245 Kč
3795 | 2017-09-21 | ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostiště-Mostiště | 11489 | IH | 11489 |  | IX-22 | XII-23 | dodatek na zvýš.ceny o 536 022 Kč
4205 | 2022-11-24 | ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 04 Zadní Zhořec-Záseka | 18472 | IH | 18472 |  | III-23 | VIII-23 | stavebně dokončeno
4334 | 2024-09-26 | Žďár nad Sázavou - výměna ASŘ na DZ1, DZ2 a DZ3 | 600 | IZ | 420 | 180 |  |  | cenová nabídka DELu
obnova 2025
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
4119 | 2021-08-26 | Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová) | 4377 | SoD | 3063.9 | 1313.1 | III-25 | X-25 | SP 05/24, spol.vř s městem
4296 | 2024-03-27 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Na Skřipci (u lihovaru) | 1300 | IZ | 910 | 780 | IX-25 | XII-25 | podklad pro obj.PD 04/24
3871 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II.etapa |  | PD |  |  | IV-25 | VII-25 | SP 07/20, bude společné vř, SP prodl. 07/27
4338 | 2024-06-27 | Bystřice nad Pernštejnem - ASŘ ČOV |  | IZ |  |  |  |  | DEL
4306 | 2024-05-23 | Dolní Rožínka - rekonstrukce vodovodního řadu D2 | IZ |  |  |  | VI-25 | X-25 | podklad pro obj.PD 06/24
4325 | 2019-04-25 | Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů (pouze SO 01) |  | SoD | 0 | 0 | IV-25 | VI-25 | 70/30, SP 01/20, zbývá SO 01, bude vř
4263 | 2023-08-31 | Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu v části Leskovice | 19612 | PD | 13728.4 | 5883.6 | IV-25 | X-25 | v souvislosti s kanalizací II.etapa, SP 10/24, bude vř
3985 | 2019-01-31 | Jabloňov - kanalizace a ČOV | 69120 | PD |  |  |  |  | SP 07/23, přidělena dotace 41 471 933 Kč
4147 | 2021-12-16 | Jabloňov - RV | 5783 | PD | 4048.1 | 1734.9 | IX-25 | XII-25 | souběh se stavbou ID 3985, SP 06/23
4283 | 2023-12-21 | Křižanov - intenzifikace ČOV | 23000 | IZ |  |  |  |  | podklad pro obj. PD 04/24, požádáno o dotaci na PD
4282 | 2023-12-21 | Křižanov - ASŘ ČOV | 2500 | IZ |  |  | IV-25 | VII-25 | DEL
4318 | 2024-08-22 | Křižanov - rekonstrukce kanalizace Pod Šibeníkem a Na Zahrádkách | 4500 | IZ | 3150 | 1350 | VI-25 | IX-25 | podklad pro obj. PD 09/24
3928 | 2020-05-28 | Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS | 3251 | SoD | 2276 | 975 | III-24 | III-25 | v realizaci
3857 | 2018-11-29 | Lhotka - intenzifikace ČOV |  | IZ |  |  |  |  | realizace v násl.letech
3509 | 2020-12-17 | Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice | 3338 | SoD | 2336.6 | 1001.4 | III-25 | X-25 | SP 06/23
4339 | 2024-06-27 | Nové Město na Moravě - ASŘ ČOV |  | IZ |  |  |  |  | DEL
4232 | 2023-01-26 | Nové Město na Moravě - výměna dmychadel pro akt.nádrže ČOV | 2105 | IZ | 2105
3707 | 2016-12-22 | Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky) | 1037 | PD | 725.9 | 311.1 | IV-25 | VII-25 | SP 04/18, platnost SP do 05/25
3275 | 2024-06-27 | Olší u Tišnova - rekonstrukce vodovodu v m.č.Litava | 6500 | IZ | 4550 | 1950 | VI-25 | XI-25 | podklad pro obj.PD 09/24
3991 | 2020-12-17 | Osová Bítýška - RV Spořilov | 13442 | PD | 9409.4 | 4032.6 | IV-25 | VIII-25 | SP 11/21, pl.SP do 01/26, bude vř
4295 | 2024-03-27 | Radostín nad Oslavou - RV z části Za humny | 8000 |  | 5600 | 2400 | VIII-25 | XI-25 | podklad pro obj.PD 04/25
3862 | 2018-10-25 | Rožná - rekonstrukce VDJ | 2898 | SoD | 2028.6 | 869.4 | III-24 | III-25 | v realizaci, dodatek na zvýš.ceny
4241 | 2023-02-23 | Rožná - rekonstrukce vodovodu v m.č. Josefov | 6600 | IZ | 4620 | 1980 | VII-25 | XI-25 | podklad pro obj.PD 03/23, ing. Cifr
4237 | 2023-02-23 | Rožná - rekonstrukce vodovodu Na Závodí | 1000 | IZ | 700 | 300 | IV-25 | VIII-25 | požádáno o spol.povolení 06/24
4167 | 2022-03-31 | Ruda - RV, kopec Horňák | 3215 | PD | 2250.5 | 964.5 | IV-25 | VIII-25 | SP 03/23, bude vř
4252 | 2023-05-24 | Spělkov - rek. vodovodu (přívodní řad z prameniště, VDJ, rozvody po obci) | 8900 | IZ | 6230 | 2670 | VI-25 | XII-25 | 30/70, podklad pro obj. PD 06/23
| 2024-06-27 | Svratka - ASŘ ČOV |  | IZ |  |  |  |  | DEL
4288 | 2024-02-29 | Svratka- RV Libušina a Poděbradova | 6000 | IZ | 4200 | 1800 | VIII-25 | XI-25 | podklad pro obj.PD 04/24
4129 | 2021-09-30 | ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - II.etapa | 28550 | PD | 28559 |  |  |  | SP 07/22, zrušeno vř, zahájeno řízení o prodl.pl. SP 06/24 | IN HOUSE
4183 | 2022-06-23 | ÚV Vír - doplnění ASŘ, měření kvality a dávkování chlóru | 3757 | SoD | 3757 |  | XI-24 | V-25 | bude se zahajovat stavba
4291 | 2024-03-27 | ÚV Vír - havarijní oprava střešního pláště | 5530 | SoD | 5530 |  | III-25 | VIII-25 | bude se zahajovat stavba 03/25, požádáno o pov.stavby 11/24
| 2024-02-29 | ÚV Vír - rekonstrukce ÚV, výměna HW a SW ASŘ | 3757 | SoD | 3757
3813 | 2018-03-01 | ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun | 56338 | PD | 56338 |  |  |  | SP 02/22, prodl.pl.SP 12/27
4337 | 2024-02-29 | ÚV Vír - rekonstrukce ÚV, výměna ovládacích armatur pískových a GAU filtrů a sedimentačních nádrží - 1.etapa | 3500 | IZ | 3500
| 2024-02-29 | ÚV Vír - rekonstrukce ÚV, změna filtrace (dvouvrstvá filtrační náplň Filtralite Mono-Multi | 5500 | IZ | 5500
| 2024-02-29 | ÚV Vír - rekonstrukce ÚV, výměna dmychadla pracího vzduchu | 500 | IZ | 500
4328 | 2024-09-26 | Vdv přiv. Rodkov - Nedvědice - rek.VDJ Les, inst. lok.nap. z FVE |  | IZ |  |  | IV-25 | VII-25 | IN HOUSE
4264 | 2023-08-31 | Vdv přivaděč Žďár - Nížkov - rekonstrukce částí z LT DN 150 | 11405 | IH | 11405 |  | IV-25 | X-25 | 1.etapa 2 úseku 950 m a 305 m, v realizaci | 2.etapa DN 100 a 200 na sídl. Stalingrad
4109 | 2021-06-24 | Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění ČOV | 3699 | SoD | 2589.3 | 1109.7 | XI-24 | V-25 | 12/24 předání staveniště
3980 | 2020-10-22 | Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky | 16200 | SoD | 11340 | 4860 | IX-24 | V-25 | v realizaci
4327 | 2024-06-27 | Velká Bíteš - ASŘ ČOV |  | IZ |  |  | V-25 | VIII-25 | DEL
4161 | 2022-02-24 | Velká Bíteš - vodovod a kanalizace U Stadionu, Družstevní | 7100 | IZ | 4970 | 2130 | IX-25 | XII-25 | UNI projekt
4260 | 2023-08-31 | Velká Bíteš - V, K Karlov - spodní část | 11043 | PD | 7730.1 | 3312.9 | VI-25 | IX-25 | požádáno o SP 06/24
3779 | 2017-10-26 | Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská | 5905 | PD | 4133.5 | 1771.5 | VI-25 | IX-25 | SP 07/20, koordinace s městem, pl. SP 08/27, změna st. 07/24
3770 | 2017-09-21 | Velká Bíteš - RK Za Uličkami | 3057 | PD | 2139.9 | 917.1 | IV-25 | VII-25 | SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2028
4336 | 2024-11-28 | Velké Meziříčí - ČOV terénní úpravy na p.č. 5489/9 a 5489/1 |  | IZ |  |  |  |  | IN HOUSE
4294 | 2024-03-27 | Velké Meziříčí - RV v m.č. Olší nad Oslavou | 4664 | PD | 3264.8 | 1399.2 | IV-25 | VIII-25 | SP 12/24, bude vř
4227 | 2023-01-05 | Velké Meziříčí - kanalizace ul. Sokolovská | 4439 | PD | 3107.3 | 1331.7 | VI-25 | IX-25 | SP 09/23
1880 | 2008-01-31 | Velké Meziříčí - RVRK Náměstí | 62961 | PD | 44072.7 | 18888.3 | III-25 | XII-25 | SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
4179 | 2022-06-23 | Věchnov - rekonstrukce VDJ | 3029 | PD | 2120.3 | 908.7 | IX-25 | VI-26 | (70/30), SP 12/23, vř podzim 2024
4110 | 2021-06-24 | Vír - rekonstrukce vodovodního řadu 2-2 | 646 | SoD | 452.2 | 193.8 | IV-25 | VIII-25 | SP 05/24, vř 2024, R 2025
3445 | 2017-03-30 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4013 | 3822 | PD | 3822 |  |  |  | RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP, požádáno o ÚR 06/24 | IN HOUSE
3866 | 2017-03-30 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4014 | 44142 | PD | 44142 |  |  |  | SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862 a 3445 | IN HOUSE
3839 | 2018-11-29 | ZKPV JZM subp..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001 | 190000 | IZ | 190000 |  |  |  | km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
3774 | 2017-10-26 | ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostiště-ČS Ovčírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajťák II. | 2500 | IZ |  |  | VIII-25 | XII-25 | PD objednána 05/18
4253 | 2023-07-25 | ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 08 Olší nad Oslavou (obec) | 20023 | IH | 20023 |  |  |  | DÚR+DSP, změna stavby povolena 12/23
4301 | 2023-07-25 | ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001.2.09 Olší nad Oslavou (pod VDJ) |  | IH
4302 | 2023-07-25 | ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001.SO 5001.2.10 Mostiště u Velkého Meziříčí
4180 | 2022-06-23 | Zvole - RV v m.č. Olešínky | 8854 | PD | 6197.8 | 2656.2 | IV-25 | IX.25 | (70/30), SP 04/24, bude vř
3839 | 2015-06-25 | ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO násl. |  | PD |  |  |  |  | SP je vydáno
4176 | 2022-06-23 | Žďárec - vodovod Na řekách | 1972 | SoD | 1380.4 | 591.6 | IV-25 | X-25 | SP 04/23
4290 | 2024-02-29 | Žďár nad Sázavou - cementace řadů z oceli DN 400 Brněnská a Smetanova | 10800 | IZ |  |  | VI-25 | X-25 | podklad pro obj.PD 04/24, IN HOUSE
3695 | 2016-09-29 | Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV | 299724 | SoD | 299724 |  | V-22 | II-25 | SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFŽP 147 394 692 Kč
3977 | 2020-09-24 | Žďár nad Sázavou - RK Vysocká | 11243 | SoD | 7870.1 | 3372.9 | X-24 | V-26 | SP 11/22, v realizaci
3694 | 2016-09-29 | Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi | 3918 | SoD | 2742.6 | 1175.4 | VI-24 | IX-25 | v realizaci
4013 | 2020-09-24 | Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova | 9363 | SoD | 6554.1 | 2808.9 | X-24 | II-25 | v realizaci
4264 | 2024-10-31 | Žďár n.S. - vdv přiv.Žďár n.S.-Nížkov, dokonč.úseku č. 4,5 |  | IZ |  |  |  |  | IH
4333 | 2024-09-26 | Žďár nad Sázavou - RV Brodská a Revoluční | 6000 | IZ | 4200 | 1800 | VI-25 | X-25 | podklad pro obj. PD 11/24
4169 | 2021-12-16 | Žďár nad Sázavou - RVRK Vančurova, Wolkerova | 3500 | IZ | 2450 | 1050 | IX-25 | XII-25 | podklad pro obj. PD 05/22, rozšířeno o RK
3893 | 2019-04-25 | Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská | 7416 | PD | 5191.2 | 2224.8 | VI-25 | IX-25 | PD dor.na VAS 10/24
obnova 2026
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3986 | 2020-09-24 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příční, Krátká | 4100 | IZ | 2870 | 1230 | IV-26 | VII-26 | podklad pro obj. PD 11/20, doplnění názvu stavby | podklad pro obj.PD 09/24
3409 | 2014-12-18 | Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční | 8690 | PD | 6083 | 2607 | IV-26 | VII-26 | nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709 | 2016-12-22 | Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní | 1730 | PD | 1211 | 519 | IV-26 | VII-26 | nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa | 15744 | PD | 11020.8 | 4723.2 | IV-26 | VII-26 | SP 07/20, bude společné vř, SP prodl. 07/27
4323 | 2024-08-22 | Nové Město na Moravě - m.č. Maršovice - RV podél silnice II/354 | 3500 | IZ | 2450 | 1050 | IV-26 | IX-26 | projekt v roce 2025, podklad pro obj.PD 09/24
4322 | 2024-08-22 | Nové Město na Moravě - rekonstrukce VDJ Olešná | 900 | IZ | 630 | 270 | IV-26 | XI-26 | projekt v roce 2025, podklad pro obj.PD 09/24
4271 | 2023-10-24 | Nové Město na Moravě - RVRK Dukelská, Veslařská | 11200 | IZ | 7840 | 3360 | IV-26 | VIII-26 | podklad pro obj.PD 11/23, nový podklad 01/24
4266 | 2023-09-27 | Nové Město na Moravě - RVRK Komenského náměstí | 1100 | IZ | 770 | 330 | IV-26 | VIII-26 | podklad pro obj. PD 10/23, změna názvu | nově podklad pro obj. PD 10/24
4020 | 2021-04-29 | Nové Město na Moravě - RVRK Betlém | 5000 | IZ | 3500 | 1500 | IV-26 | XI-27 | podklady pro obj.PD 11/23
3619 | 2016-08-25 | Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200 | 1593 | PD | 1115.1 | 477.9 | IV-26 | VII-26 | SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26
2316 | 2013-08-29 | Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám. | 6100 | IZ | 4270 | 1830 | IV-26 | XII-26 | zatím neobjednávat
| 2024-12-19 | N. Veselí - RVRK Na Výsluní, od MŠ po křiž. u rybníka Veselský |  | IZ
4204 | 2017-03-30 | Radostín n.O. - RVRK v sil. II/354 a III/35425 - II. etapa |  | PD |  |  | IV-26 | VIII-26 | SP 09/18, souvisí s ID 3730 a 3848
3987 | 2020-10-22 | Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Valy) | 2346 | PD | 1642.2 | 703.8 | IV-26 | VIII-26 | SP do 01/26
4272 | 2023-10-24 | Velká Bíteš - RV v m.č. Košíkov | 2500 | IZ | 1750 | 750 | IV-26 | VIII-26 | podklad pro obj.PD 11/23
3780 | 2017-10-26 | Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami |  | PD | 0 | 0 | IV-26 | VII-26 | SP 03/22, prodl. pl. SP do 04/28
1998 | 2008-08-28 | Velká Bíteš - V, K Karlov | 6400 | IZ | 4480 | 1920 | IV-26 | VII-26 | podklad pro obj. PD 12/20
4155 | 2022-01-27 | Velké Meziříčí - RVRK ul. Krškova | 3851 | PD | 2695.7 | 1155.3 | IV-26 | VII-26 | navazuje na ID 3804, SP 02/23
3891 | 2018-10-25 | Velké Meziříčí - zkap. střed.tlak.pásma Hornom.- Pod Sýpkami | 6500 | IZ | 4550 | 1950 | IV-26 | X-26 | podklad pro obj. PD 05/19
3699 | 2016-10-27 | Velké Meziříčí - R zás.řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv. | 13000 | IZ | 9100 | 3900 | IV-26 | IX-26 | PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.
3921 | 2019-09-26 | Velké Meziříčí - RV Karlov | 7455 | PD | 5218.5 | 2236 | VI-26 | X-26 | SP 08/20, spol.vř, prodl. SP do r. 2027
4332 | 2024-09-26 | Žďár nad Sázavou -RV v části Veselíčko směr Slavkovice |  | IZ |  |  | IV-26 | VIII-26 | souvisí s ID 4192
4289 | 2024-02-29 | Žďár nad Sázavou - RVRK Husova | 5600 | IZ | 3920 | 1680 | IV-26 | VIII-26 | podklad pro obj.PD 04/24
změny schválené P SVK dne 19.12.2024

## N 2024, 2025 a 2026
Seznam investic SVK Žďársko
novostavby 2024
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3935 | 2020-11-26 | Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách - 2. a 3.etapa | 3795 | SoD |  | 3795 | I-24 | XII-24 | SP 09/22, spol. vř, I.etapa v roce 2024, dodatek na zvýš.ceny | 2. a 3.etapa v r.2025
4197 | 2022-08-25 | Nové Město na Moravě - prodl. vod. Bělisko p.č. 3914/1 | 1306 | SoD |  | 1306 | IV-24 | VII-24 | v 01/25 bude kol. řízení
4115 | 2022-12-15 | Nové Veselí - V + K ul. Žďárská a Na Výsluní | 6524 | SoD |  |  | V-24 | IX-24 | v 01/25 bude kol. řízení
4026 | 2021-05-20 | Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká | 2917 | SoD | 2041.9 | 875.1 | III-24 | IX-24 | bude v 01/25 kol. řízení
4171 | 2022-04-29 | Rožná - NV a splaškové K lokalita pod Prčolíkem | 1340 | SoD |  | 1340 | IV-24 | XI-24 | stavebně dokončeno, požádáno KHS o stanovisko
4316 | 2024-08-22 | ÚV Mostiště - LPS |  | IZ |  |  | IX-24 | XII-24 | bude vypsáno vř
4298 | 2024-03-27 | Velké Meziříčí - prodloužení stoky spl.kan. a vod. Nad Gymnáziem | 1146 | SoD |  | 1146 | VIII-24 | X-24 | bude se žádat o kolaudaci 01/25
3946 | 2020-02-27 | Vidonín - NV OS 7 RD a zaokruhování stávajícího vodovodu | 1646 | SoD |  | 1646 | III-24 | XI-24 | předávající se doklady ke kolaudaci
4224 | 2022-12-15 | Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNK | 5876 | SoD |  | 5876 |  |  | stavba je dokončena , předána
4251 | 2023-03-15 | Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNSK 2.etapa | 2099 | SoD |  | 2099 | XII-23 | VIII-24 | stavba je dokončena , předána
novostavby 2025
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
4122 | 2021-09-30 | Borovník - ČOV , K a NV | 67493 | SoD |  | 67493 | VI-23 | V-25 | předávají se doklady ke kolaudaci | dotace kraje - V-2 271 000 Kč, K+ČOV-8 189 000 Kč
4317 | 2024-08-22 | Březí - prodloužení vododního řadu 2 |  | IZ |  |  | VII-25 | X-25 | podklad pro obj.PD 09/24
4309 | 2024-05-23 | Březské - prodloužení vodovodu a spl.kan. do lokality k letišti |  | IZ |  |  | VI-25 | X-25 | podklad pro obj. PD 06/24
3920 | 2019-11-21 | Březí, Březské - K a ČOV | 146177 | PD |  | 146177 |  |  | SP 08/23, dotace 60%
3932 | 2019-09-26 | By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice |  | IZ |  |  |  |  | požádáno o ÚR 06/24
3870 | 2019-02-28 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II. a VI. | 2245 | PD |  | 2245 | VI-25 | XII-25 | SP 12/23, požádáno o změnu stavby před dok. 06/24, bude vř | sloučeny stavby 3870 a 4170 Forota II a VI.
4218 | 2022-11-24 | Budeč - prodloužení spl.K do areálu bývalého ZD | 1275 | SoD |  | 1275 | X-24 | IV-25 | v realizaci
4001 | 2021-01-28 | Dobrá Voda - K a ČOV | 66807 | SoD |  |  |  |  | SP 04/23, dotace 60% - 41,47 Kč | manažer projektu API Brno
4321 | 2024-08-22 | Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem I.etapa |  | IZ |  |  | VI-25 | X-25 | podklad pro obj.DP 09/24
4153 | 2022-01-27 | Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem II.etapa |  | IZ |  |  | VI-25 | X-25 | společné vř, PD objednána u ing. Cifra, změná názvu | podklad pro obj. PD 09/24
4236 | 2023-02-23 | Drahonín - prodloužení vodovodu u novostaveb | 486 | PD |  | 486 | IV-25 | VII-25 | požádáno o spol.povolení 06/24
4293 | 2016-04-28 | Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace 2.etapa | 110993 | SoD |  | 110993 | IX-24 | VII-26 | v realizaci
4265 | 2023-08-31 | Hamry nad Sázavou - ZTV pro 5 RD, vodovod a spl.kanalizace |  | IZ |  |  | IV-25 | X-25 | zahájeno stav.řízení 12/24
4267 | 2023-09-27 | Heřmanov - prodloužení vodovodu | 478 | SoD |  | 902 | III-25 | VI-25 | SP 09/24
| 2022-04-29 | Horní Libochová - odkanalizování obce |  | IZ |  |  |  |  | studie odkanalizování
| 2023-06-27 | Horní Rožínka - studie odkanalizování odpadních vod
4326 | 2024-06-27 | Jabloňov - prodloužení vodovodního řadu D |  | IZ |  |  | IX-25 | XII-25 | podklad pro obj. PD 09/24
4120 | 2021-08-26 | Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1 |  | IZ |  |  |  |  | po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
| 2021-08-26 | Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2 |  | IZ |  |  |  |  | po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
4116 | 2021-08-26 | Jívoví - odkanalizování obce |  | IZ |  |  |  |  | podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021
4114 | 2021-08-26 | Kadolec - kanalizace a napojení na ČOV Křižanov |  | IZ |  |  |  |  | změna názvu stavby | změna názvu stavby
3982 | 2020-10-22 | Kadolec - NVNK lokalita Výpustek |  | IZ |  |  | IX-25 | XII-25 | PD objednána u p. Morawitze
4016 | 2020-12-17 | Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov |  | IZ |  |  |  |  | podklady pro obj. PD 03/21
4123 | 2023-09-27 | Křídla - kanalizace a ČOV | 58348 | SoD |  |  |  |  | převzetí investorství od obce, SP do 01/24 | prodl.pl.SP do 03/28
4320 | 2024-08-22 | Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách - 2. a 3.etapa | 3795 | SoD |  | 3795 | III-25 | XI-25 | SP 09/22, spol. vř, I.etapa v roce 2024, dodatek na zvýš.ceny | 1.etapa v r.2024
4287 | 2024-03-27 | Křižanov - prodloužení spl. kanalizace pro napojení obce Kozlov | 1284 | PD |  | 1284 | V-25 | X-25 | SP 06/24
4310 | 2024-05-23 | Křídla - vodovodní přípojka pro ČOV |  | IZ |  |  | VI-25 | X-25 | PD a povolení stavby AQA CLEAN
4141 | 2021-11-25 | Kundratice - odkanalizování obce |  | IZ |  |  |  |  | v roce 2022 vypracovat studii
3817 | 2018-03-28 | Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54 |  | IZ |  |  | VI-25 | IX-25 | 100% hradí obec, PD objednána u ing. Pohanky
| 2019-02-28 | Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK | [6 empty] | kanalizace je stav.dokonč., zbývá kolaudace
3714 | 2017-02-23 | Lavičky - splašková kanalizace |  | PD |  |  |  |  | SP 02/23
4221 | 2020-05-24 | Lavičky - NVNK lokalita Podolí |  | PD |  |  |  |  | KS na vodovod 01/23, není zkolaud. kanalizace | souvisí s ID 3959
4206 | 2021-01-28 | Lavičky - NVNK Čihadla (NK, souvisí s ID 4004) |  | PD |  |  | V-25 | X-25 | souvisi s ID 4004 (pouze kanalizace)
3733 | 2017-04-27 | Martinice - splašková kanalizace |  | IZ |  |  |  |  | převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3861 | 2018-12-13 | Netín, Záseka, Zadní Zhořec - ČOV a spl.kanalizace | [6 empty] | přidělena dotace na PD KUJI, projektnat QA CLEAN JI | změna názvu stavby
4200 | 2022-09-22 | Nedvědice - NVNK lokalita pod Březinou |  | IZ |  |  | IX-25 | XII-25 | PD objednána u Envigestu
3850 | 2018-06-28 | Nedvědice - vodovod za hřištěm | 2178 | SoD |  | 2178 | III-25 | IX-25 | SP 01/24, bude vř
4238 | 2023-02-23 | Nížkov - NVNspl.K, nový OS 6 RD v m.č. Buková | 4718 | PD |  | 4718 | VI-25 | X-25 | zahájeno stav.řízení 12/24
4209 | 2022-11-01 | Nížkov - odkanalizování m.č. Špinov a Buková |  | IZ |  |  |  |  | podklad pro vř na PD 03/24, VH Ateliér
4256 | 2021-05-20 | Nová Ves - OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K |  | PD |  |  | IV-25 | VIII-25 | 2.část
| 2024-11-28 | Nové Město na Moravě - NVNK Nad Městem V.etapa |  | IZ
3742 | 2017-06-22 | N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova | 12611 | PD |  | 12611 |  |  | PD, SP předána v 01/25 na město NMNM | SP platné do 09/25
3250 | 2014-02-27 | Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM | 104900 | SoD |  | 104900 |  |  | SP 06/22, dotace, R 2024-2025, SP do 07/2026 | R 07/23-12/25
4194 | 2022-08-25 | Olší u Tišnova - TDI lokalita Sever - II.etapa, SO 301 Vodovod | 898 | SoD |  | 898 | IX-24 | XII-25 | předáno staveniště, v realizaci
4193 | 2022-08-25 | Osová Bítýška - vodovod pro řadové RD pod ZŠ |  | IZ |  |  | IX-25 | XII-25 | podklad pro obj.PD 09/22
4300 | 2024-05-23 | Propojení SV Žďársko - ÚV Vír a VOV |  | PD
3956 | 2021-05-21 | Radešín - ČOV | 38034 | PD |  | 38034 |  |  | SP 11/21, prodl.pl. SP 01/28
4139 | 2021-11-25 | Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod) | 584 | SoD |  | 584 | IX-24 | VII-25 | fin.100% obec, SP 11/22, v realizaci
4308 | 2024-05-23 | Petráveč - prov.areál u Vysokého mostu, prodl. vod. a kanal. |  | IZ |  |  | VI-25 | X-25 | podklad pro obj. PD 06/24
4226 | 2022-12-15 | Radostín nad Oslavou - OS 5 RD IV.etapa - V + K | 2994 | PD |  | 2994 |  |  | požádáno o SP 09/24
4174 | 2022-06-23 | Radostín nad Oslavou - NV v m.č. Zahradiště |  | IZ |  |  | VI-25 | X-25 | PD objednána u UNI projektu
4198 | 2024-03-27 | Reg.centrum trans. kalů na fosf. hnojivo - sušení kalů, Rožná |  | PD |  |  |  |  | ÚR 03/22, prodl. pl. 04/26
4125 | 2011-02-24 | Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice | 9763 | SoD |  |  | VII-24 | IX-25 | v realizaci | prodloužení kanalizace mezi Š 180-183
4220 | 2022-11-24 | Rožná - odkanalizování místní části Josefov a Zlatkov |  | IZ |  |  |  |  | podklady předány na SVK emailem 6.3.2023
3450 | 2015-06-25 | Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu | 10070 | PD |  | 10070 | VI-25 | IX-25 | změna SP 11/20 prodl. SP do 07/27
4203 | 2022-09-22 | Ruda - prodloužení vodovod.řadu do prům.zóny |  | IZ |  |  | IX-25 | XII-25 | podklad pro obj. PD 10/22
4142 | 2021-11-25 | Sviny - odkanalizování obce |  | IZ |  |  |  |  | v roce 2023 vypracovat studii
3721 | 2017-02-23 | Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č…. |  | IZ |  |  |  |  | obec upřesní záměr novostavby
3960 | 2020-05-28 | Uhřínov - odkanalizování obce |  | IZ |  |  |  |  | podklad pro obj.PD 04/24
3606 | 2016-05-26 | ÚV Mostiště - doplnění oplocení u retenčních nádrží | 280 | IZ | 280 |  |  |  | objednána PD 07/16
4261 | 2023-08-31 | Velká Bíteš - vodovod a spl. kanalizace ul. Na Sádkách | 985 | PD |  |  | VI-25 | IX-25 | SP 08/24
4307 | 2024-05-23 | Velká Bíteš - V+spl.K Jihlavská 5 RD |  | IZ |  |  | VI-25 | IX-25 | podklad pro obj. PD 06/24
4210 | 2019-01-31 | Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem, 2.část |  | PD |  |  | VI-25 | IX-25 | SP 12/20, 2.část
4201 | 2022-09-22 | Velké Meziříčí - prodl. V + K v ul. Uhřínovská, 4 RD ALPA |  | IZ |  |  | IX-25 | XII-25 | podklad pro obj. PD 10/22
3948 | 2020-02-27 | V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostiště |  | IZ |  |  | IX-25 | XII-25 | podklad pro obj. PD 03/20
3949 | 2020-02-27 | Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostiště | 5309 | PD |  |  | IX-25 | XII-25 | PD dor.na VAS 01/23
4274 | 2023-11-30 | V. Mez. - IS a kom.pro výstavbu RD v lokalitě Zelený kout I.etapa |  | IZ |  |  | IV-25 | XI-25 | bude převod investorství (bude dohoda)
4305 | 2024-05-23 | Velké Meziříčí - Mostiště - Hublák II (NVNK) |  | IZ |  |  | VI-25 | X-25 | podklad pro obj. PD 06/24
4314 | 2024-04-25 | Velké Meziříčí - NV v Mostištích - II.etapa | 4241 | PD |  | 4241 | VI-25 | IX-25 | PD AQA CLEAN 07/24
3719 | 2017-02-23 | V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM |  | IZ |  |  | IX-25 | V-26 | SP 12/22
4208 | 2022-11-01 | Velké Meziříčí - rozšíření V+SK v m.k. Sluneční-Fr.Stránecké | 2380 | PD |  | 2380 | VI-25 | X-25 | SP 08/24
4228 | 2023-01-05 | Velké Meziříčí - vod. a spl.kan. pro BD U Jasanu II.etapa | 4100 | SoD |  | 4100 | VI-24 | VI-26 | v realizaci
2743 | 2013-08-29 | Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1 |  | PD |  |  |  |  | SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.
4105 | 2021-06-24 | Vlkov - kanalizace a ČOV |  | IZ |  |  |  |  | R 2022-2023
3773 | 2017-10-26 | Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II | 35000 | PD | 35000 |  |  |  | SP 05/18 platné do 05/2027
4154 | 2024-03-27 | Vysoké, Počítky - odkanalizování na ČOV Žďár nad Sázavou |  | IZ |  |  |  |  | podklad pro vř na PD 02/24, dotace na PD 500 tis.Kč
4181 | 2022-06-23 | Žďár nad Sázavou - OS Klafar III - část C2 - 3.etapa |  | IZ |  |  | VI-25 | X-25 | zahájeno řízení o spol.povolení 10/24
4192 | 2021-05-20 | Žďár nad Sázavou - odkanalizování Mělkovic a Veselíčka |  | IZ |  |  |  |  | projektant AQA CLEAN Ji
novostavby 2026
ID | Schvál.v P-SVK | Název stavby | Náklady celkem | Náklad dle | Nájemné SVK | Příspěvek obce | Zahájení stavby | Dokončení stavby | Poznámka
3947 | 2020-02-27 | Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen | 1420 | PD |  | 1420 | IV-26 | VII-26 | pozastaveno, prodl. pl. SP do 11/27
3807 | 2017-06-22 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu | 16303 | PD |  | 16302 | IV-26 | VII-26 | SP 02/24
4010 | 2021-02-25 | Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kundratice |  | IZ |  |  | IV-26 | VII-26 | zahájeno stav.řízení 11/24
4011 | 2021-02-25 | Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín |  | IZ |  |  | IV-26 | VII-26 | podklady pro obj. PD 03/21
4111 | 2021-06-24 | Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín |  | IZ |  |  | IV-26 | VII-26 | podklad pro obj.PD 07/21
3915 | 2019-08-29 | Jiříkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD | 894 | PD |  | 894 | IV-26 | VII-26 | SP 05/21 do 06/26
3849 | 2018-09-27 | Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD |  | PD |  |  | IV-26 | VII-26 | SP 10/20, pl. SP 11/24, prodl. pl. do 11/26
| 2024-12-19 | Nové Město na Moravě – NV lokalita Svárov |  | IZ
| 2021-09-30 | Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod |  | IZ |  |  |  |  | r. 2026
4192 | 2024-03-27 | Nové Město na Mor. - Slavkovice - NVspl.K (TI pro výstavbu RD) |  | IZ |  |  | IV-26 | VIII-26 | podklad pro obj.PD 04/24
4017 | 2021-04-29 | Nové Město na Moravě - K Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice |  | IZ |  |  | IV-26 | VII-27 | zpracovatel AQA CLEAN | odklad platby příspěvku na PD
4329 | 2024-09-26 | Velká Bíteš - prodloužení vodovodu v m.č. Jáchymov |  | IZ |  |  | IV-26 | X-26 | soukromý investor, po vydání SP předá inv. na SVK
4330 | 2024-09-26 | Velká Bíteš - vymístění vodovodou v m.č. Jáchymov |  | IZ |  |  | IV-27 | X-27
4331 | 2024-09-26 | Velká Bíteš - vodovodní přívod do m.č. Jindřichov |  | IZ |  |  | IV-27 | X-27
4107 | 2021-06-24 | Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa) |  | PD |  |  | IV-26 | XII-26 | souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20, dotace 60%
2800 | 2013-11-28 | Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská |  | IZ |  |  | IV-26 | VII-26 | město zajistí vydání ÚR, Profi JI
4297 | 2024-03-27 | Velké Meziříčí - prodloužení stoky spl.kan. ul. U Světlé a PV |  | IZ |  |  | IV-26 | VIII-26 | podklad pro obj.PD 04/24, změna názvu
změny schválené P SVK dne 19.12.2024